## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes
2026-01-12 | 1 | 2 | Analyse | Lecture du cahier des charges
2026-01-12 | 1 | 1.5 | Meeting | premier rendez vous avec le prof
2026-01-12 | 1 | 1 | Meeting | Meeting post rendez vous avec les collègues du groupe
2026-01-13 | 1 | 1.75 | Administratif | Creation d'un compte IceScrum, rejoinds le github et instalation des IDE
2026-01-13 | 1 | 1.75 | Recherche | Recherches sur quelle methode utiliser et comment faire fonctionner la DB
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Réalisation | Mise en place d'une structure (node.js) webstorm servant a accueillir la BD
2026-01-14 | 1 | 1 | Réalisation | Code serveur node.js servant à le lier à une DB
2026-01-14 | 1 | 0.75 | Meeting | Daily Meeting | Durant le meeting Ricardo m'a appris comment utiliser les branches github
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Conception | Création d'un MCD pour BD de teste
2026-01-14 | 1 | 0.5 | Réalisation | Création du serveur et de la DB de teste
2026-01-14 | 1 | 2 | Réalisation | Code de la DB
2026-01-15 | 1 | 0.5 | Réalisation | Création et implémentation de données fictives pour la DB
2026-01-15 | 1 | 1 | Réalisation | Lier la DB au code crée sur webstorm
2026-01-15 | 1 | 0.75 | Meeting | Daily Meeting
2026-01-15 | 1 | 1.75 | Réalisation | code pour insérer données ics dans la DB
2026-01-15 | 1 | 2 | Réalisation | Création de la vrai BD selon le MCD reçu
2026-01-15 | 1 | 0.75 | Recherche | lecture des documements partagés dans le groupe | Marc nous à envoyé un document : Installer et démarrer le serveur Vite local
2026-01-16 | 1 | 1.5 | Documentation | Mise à jour IceScrum
2026-01-16 | 1 | 2 | Réalisation | Modification DB et débug
2026-01-16 | 1 | 1 | Meeting | Meeting fin de sprint 1
2026-01-16 | 1 | 1.5 | Tests | Test liaison DB <-> BackEnd
2026-01-16 | 1 | 0.5 | Réalisation | Debug backEnd
2026-01-19 | 2 | 5 | Absence
2026-01-20 | 2 | 2.5 | Documentation | Mise à jour journal de bord et docs
2026-01-21 | 2 | 4 | Absence
2026-01-21 | 2 | 2.75 | Réalisation | Modfification de la DB selon le MLD v1.3 | Normalement c'est la vresion finale de la DB
2026-01-22 | 2 | 1.5 | Recherche | Lecture de documentation sur Laravel et PHP envoyé par le prof
2026-01-22 | 2 | 1 | Meeting | Daily Meeting | Ricardo n'es pas venu, j'avais besoin de lui :(
2026-01-23 | 2 | 3 | Recherche | Recherche sur php et Laravel plus approfondis
2026-01-23 | 2 | 1.5 | Tests | Lancement du front end et back end | Pour le front end j'ai réussi après un petit moment mais je n'ai pas réussi pour le back end
2026-01-23 | 2 | 2.5 | Autre | Sortie avec l'école, viste de la HEIG à Yverdon
2026-01-26 | 3 | 4 | Recherche | Essaies PHP laravel, test exercice simple
2026-01-27 | 3 | 2 | Recherche | Essaies PHP laravel, test exercice simple
2026-01-27 | 3 | 0.5 | Analyse | Analyse front end + test features
2026-01-27 | 3 | 0.5 | Analyse | Lecture documentation
2026-01-29 | 3 | 1.5 | Conception | Préparation du spitch
2026-01-29 | 3 | 1.5 | Meeting | Discussion avec Raphaël sur le powerpoint pour la presentation et la documentation
2026-01-29 | 3 | 1.5 | Conception | Préparation du powerpoint pour le spitch et reécriture du spitch
2026-01-29 | 3 | 3.25 | Autre | Présentation du projet durant les portes ouvertes
2026-01-30 | 3 | 2 | Autre | Révision du spitch
2026-01-30 | 3 | 0.25 | Autre | Présentation de notre projet lors du spitch
2026-01-30 | 3 | 1 | Autre | Rendez-vous avec notre prof pour la presentation plus approfondie de l'app

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre
Recherche
Meeting