## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
Lundi 12 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Meeting avec tous les membres de l'équipe et le chef de projet pour discuter du projet dans sa globalité et nous donner un point d'entréer pour débuter
Lundi 12 janvier 2026 | 1 | 1 | Conception | Création du projet IceScrum, regarder comment utiliser l'outil pour paramétrer la durée du projet, la durée d'un sprint, etc.
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 1 | Conception | Création de plusieurs stories dans IceScrum concernant la modélisation de la base de donnée (MCD et MLD) ainsi que la partie code pour la connexion
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés comme tâches. Nous avons discuté de la procédure de travail pour l'utilisation de Git et ses branches
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 1 | Analyse | Faire des recherches sur le champs de possibilité et les technologies qui peuvent être utilisé pour la réalisation du projet | En relisant le cahier des charges, j'ai remarqué que le travail et les fonctionnalités demandé pour le projet étaient assez conséquentes et prennant connaissances de l'expériences de mes collègues, le projet me semblait difficilement réalisable avec toutes les demandes figurant dans le cahier des charges
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 4 | Conception | Reprise d'un début de MCD que Raphaël Rothen a réalisé. Ajout de plusieurs tables et relations manquantes. Ajout de cartouche, de cardinalité. Réflexion lors de la construction du MCD avec les cartes d'un mindmap qui peuvent être lié à une carte parent | La première version du MCD ne contient que la partie quiz et mindmap avec un lien sur l'utilisateur. Un meeting est prévu avec le chef de projet M. Benzonana pour discuter des fonctionnalité à se focalisé pour construire le reste du MCD manquant
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 1 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés comme tâches. J'ai également expliquer la méthodologie de travail git flow et expliquer le fonctionnement des branches
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 2 | Analyse | Recherche de techonolgie qui peuvent nous aider à réaliser des fonctionnalités demandé dans le cahier des charges plus facilement. Principalement des libraires JS qui peuvent nous afficher un calandrier, une autre pour afficher un graphique avec des données
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 1 | Documentation | Remplissage du journal de travail de ces derniers jours
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Meeting avec le chef de projet concernant les fonctionnalités importantes à implémenter et celles qui ne sont pas nécessaires | Après discussion avec le chef de projet, la partie chat collaboratif ainsi que la partie mobile n'est pas nécessaires. Il faut se concentrer sur la partie des quiz, des quiz mindmaps ainsi la partie des horaires et rétention de connaissances
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 0.75 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés. Partager le retour avec le chef de projet et également discuter de comment mieux structuré et nous séparer les tâches à réaliser. | Ricardo : Réflexion et conception du MCD et MLD. Création d'une API en Laravel pour communiquer avec la base de donnée et la page web Marc : Création de la vue Dashbord et implémentation des tests. Responsable React Iago : Conception de la base de donnée et installation de l'environnement en local Raphaël : Lister toutes les vues nécessaires et création des pages en HTML et CSS avec l'aide de Bootstrap
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 3 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai passé beaucoup de temps sur la réflexion de la conception du MCD, principalement pour la partie des horaires. Le fait que les horaires sont lié à une seul personne qui peut par la suite ajouter des activités privé complexifie sa modélisation
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 2 | Conception | Débuter la partie de l'API en laravel. Création des premiers models tel que les utilisateurs, les rôles et les modules
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Daily meeting avec Raphaël Rothen pour donner un feedback sur l'avancement du projet et se qu'on a fait depuis le dernier Daily meeting. Je lui ai également donné un mini cours sur l'utilisation de IceScrum et également lui aiguillé comment donner la liste des vues à implémenter
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 4 | Conception | Création d'un conteneur docker pour exécuter ma base de donnée MySQL. Et également télécharger un SGBD pour exécuter mes requêtes | Problème rencontré lors de l'installation du conteneur. La documentation pour le paramétrer n'était pas très explicite et complète. L'installation d'un SGBD m'a pris également du temps car je voulais utiliser le même que Iago Dolfino pour la création des requêtes pour mettre en place la base de donnée.
Lundi 19 janvier 2026 | 2 | 1 | Documentation | Ajouter les tâches effectuées ces derniers jours dans le journal de travail
Lundi 19 janvier 2026 | 2 | 1 | Analyse | Analyser avec un camarade de classe le MCD pour la partie des horaires. | Une possibilité serait d'avoir une table période pour les horaires de chaque périodes et une table périodes des étudients qui contient un identifiant, la liste des identifiant des élèves qui ont cette période à ce moment là, et le nom de la branche
Mardi 20 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai continué sur la réflexion du MCD, la partie des quizz qui peuvent être aléatoire ou fixe était est très compliqué à imaginer et à concevoir. Je me suis aidé plusieurs fois de l'IA pour vérifier ma conception et qu'il me donne un fil rouge pour pouvoir concevoir un MCD complet et fonctionnel
Mercredi 21 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai continué sur la réflexion du MCD, la partie des quizz qui peuvent être aléatoire ou fixe était est très compliqué à imaginer et à concevoir. Je me suis aidé plusieurs fois de l'IA pour vérifier ma conception et qu'il me donne un fil rouge pour pouvoir concevoir un MCD complet et fonctionnel
Mercredi 21 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Analyse | Répondre à un questionnaire fourni par Marc Schilter | Marc Schilter m'a donné plusieurs feuilles avec des questions concernant la façon seront retourné les information par le backend afin qu'il puisse au préalable créer des retours fictif et vérifier que le frontend soit foncitonnel
Jeudi 22 janvier 2026 | 2 | 7 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Débuter la conception du backend en Laravel. J'ai regardé plusieurs vidéos tuto afin de trouver celle qui me convenait le mieux. J'ai du également spécifier lors de la création du projet Laravel qu'il s'agit d'une api afin qu'il crée d'autres fichiers
Vendredi 23 janvier 2026 | 2 | 4 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Transformer toutes les requêtes SQL que Iago Dolfino a créé en migration Laravel. J'ai du faire ce transfert car Laravel utilise les migration et les models pour faire des lien relationnel entre les tables avec leurs noms, les noms des champs etc. J'ai également commencé l'implémentation des première route comme le système de login
Samedi 24 janvier 2026 | 2 | 3 | Analyse | Paramétrage du fichier de communication entre backend et front end | Marc Schilter m'a contacté pour m'informer qu'il faut mettre en place CORS qui nous permettra de communiquer entre 2 différents projet qui tourne en local mais sur des ports différents. Normalement, les programmes qui tourne sur différent ports ne peuvent pas communiquer, c'est pour cela que nous avons mis en place CORS qui permet la communication entre des ports paramétré dans le ficheir de configuration
Lundi 26 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Maladie (Travail à la maison) ¦ J'ai continué à travailler sur la conception de l'api en backend, j'ai réalisé le système de login et de registration, et j'ai commencé à implémenter la partie de la conception des classes
Mardi 27 janvier 2026 | 3 | 2.5 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Continuer l'implémentation de l'API, j'ai fini de créer la partie des classes, donc la création de classe et également le fait qu'un utilisateur peut être lié à une classe. J'ai également fait quelques corrections pour la partie du login et registration afin que l'API construit et retourne un token en mode Bearer. Le token est stocké dans la base de donnée afin de vérifier au moment d'un appel d'une autre route à l'api que l'utilisateur soit bien connecté
Mercredi 28 janvier 2026 | 3 | 5 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Maladie (Travail à la maison) ¦ J'ai continué à travailler sur la conception de l'api en backend, j'ai réalisé le système de liaison entre un cours et une classe dans le but d'afficher toutes les informations d'un élèves et qu'on affiche également sa classe et les horaires de cette classe. j'ai également mis en place la vérification des rôles de l'utilisateur connecté afin de vérifier s'il s'agit d'un professeur ou d'un administrateur lors de la création d'une classe. Dans le cas contraire, l'API retourne un message précisent que l'utilisateur connecté n'a pas les droits pour créer une classe
Jeudi 29 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Rendez-vous avec Marc Schilter | On c'est rencontré avec Marc Schilter dans le but de pouvoir faire fonctionner le backend et le frontend ensemble. Nous avons passé pas mal de temps à faire fonctionner le code frontend qu'on a du modifier plusieurs fois afin que les données envoyé et les données reçu corresependant exactement au backend. Nous avons également du corriger quelques petits paramètre du côté de Laravel afin que le serveur Laravel fonctionne sur le PC de Marc Schilter. Nous avons finalement pu faire communiquer le backend avec le frontend pour la partie de login, voir toutes les classes dans la base de données et lié un utilisateur à une classe.
Jeudi 29 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Continuer l'implémentation de l'API, j'ai fait la partie de la création des activités des users et les lier à l'user connecté lors de sa création.
Vendredi 30 janvier 2026 | 3 | 2 | Documentation | Remplissage du journal de travail de ces derniers jours
Vendredi 30 janvier 2026 | 3 | 1 | Meeting | Présentation du projet à M. Benzonana | Présentation du projet final à M. Benzonana. J'ai présenté le backend avec les appel à l'API avec Postman et montrer les réponses JSON, que ce soit réussi ou raté. J'ai également expliqué le fonctionnement de mon backend avec les difficultés rencontrés.

## Semaine 1
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
Lundi 12 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Meeting avec tous les membres de l'équipe et le chef de projet pour discuter du projet dans sa globalité et nous donner un point d'entréer pour débuter
Lundi 12 janvier 2026 | 1 | 1 | Conception | Création du projet IceScrum, regarder comment utiliser l'outil pour paramétrer la durée du projet, la durée d'un sprint, etc.
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 1 | Conception | Création de plusieurs stories dans IceScrum concernant la modélisation de la base de donnée (MCD et MLD) ainsi que la partie code pour la connexion
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés comme tâches. Nous avons discuté de la procédure de travail pour l'utilisation de Git et ses branches
Mardi 13 janvier 2026 | 1 | 1 | Analyse | Faire des recherches sur le champs de possibilité et les technologies qui peuvent être utilisé pour la réalisation du projet | En relisant le cahier des charges, j'ai remarqué que le travail et les fonctionnalités demandé pour le projet étaient assez conséquentes et prennant connaissances de l'expériences de mes collègues, le projet me semblait difficilement réalisable avec toutes les demandes figurant dans le cahier des charges
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 4 | Conception | Reprise d'un début de MCD que Raphaël Rothen a réalisé. Ajout de plusieurs tables et relations manquantes. Ajout de cartouche, de cardinalité. Réflexion lors de la construction du MCD avec les cartes d'un mindmap qui peuvent être lié à une carte parent | La première version du MCD ne contient que la partie quiz et mindmap avec un lien sur l'utilisateur. Un meeting est prévu avec le chef de projet M. Benzonana pour discuter des fonctionnalité à se focalisé pour construire le reste du MCD manquant
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 1 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés comme tâches. J'ai également expliquer la méthodologie de travail git flow et expliquer le fonctionnement des branches
Mercredi 14 janvier 2026 | 1 | 2 | Analyse | Recherche de techonolgie qui peuvent nous aider à réaliser des fonctionnalités demandé dans le cahier des charges plus facilement. Principalement des libraires JS qui peuvent nous afficher un calandrier, une autre pour afficher un graphique avec des données
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 1 | Documentation | Remplissage du journal de travail de ces derniers jours
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Meeting avec le chef de projet concernant les fonctionnalités importantes à implémenter et celles qui ne sont pas nécessaires | Après discussion avec le chef de projet, la partie chat collaboratif ainsi que la partie mobile n'est pas nécessaires. Il faut se concentrer sur la partie des quiz, des quiz mindmaps ainsi la partie des horaires et rétention de connaissances
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 0.75 | Meeting | Daily meeting avec les membres de l'équipe pour savoir se qu'ils ont réalisés. Partager le retour avec le chef de projet et également discuter de comment mieux structuré et nous séparer les tâches à réaliser. | Ricardo : Réflexion et conception du MCD et MLD. Création d'une API en Laravel pour communiquer avec la base de donnée et la page web Marc : Création de la vue Dashbord et implémentation des tests. Responsable React Iago : Conception de la base de donnée et installation de l'environnement en local Raphaël : Lister toutes les vues nécessaires et création des pages en HTML et CSS avec l'aide de Bootstrap
Jeudi 15 janvier 2026 | 1 | 3 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai passé beaucoup de temps sur la réflexion de la conception du MCD, principalement pour la partie des horaires. Le fait que les horaires sont lié à une seul personne qui peut par la suite ajouter des activités privé complexifie sa modélisation
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 2 | Conception | Débuter la partie de l'API en laravel. Création des premiers models tel que les utilisateurs, les rôles et les modules
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Daily meeting avec Raphaël Rothen pour donner un feedback sur l'avancement du projet et se qu'on a fait depuis le dernier Daily meeting. Je lui ai également donné un mini cours sur l'utilisation de IceScrum et également lui aiguillé comment donner la liste des vues à implémenter
vendredi 16 janvier 2026 | 1 | 4 | Conception | Création d'un conteneur docker pour exécuter ma base de donnée MySQL. Et également télécharger un SGBD pour exécuter mes requêtes | Problème rencontré lors de l'installation du conteneur. La documentation pour le paramétrer n'était pas très explicite et complète. L'installation d'un SGBD m'a pris également du temps car je voulais utiliser le même que Iago Dolfino pour la création des requêtes pour mettre en place la base de donnée.

## Semaine 2
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
Lundi 19 janvier 2026 | 2 | 1 | Documentation | Ajouter les tâches effectuées ces derniers jours dans le journal de travail
Lundi 19 janvier 2026 | 2 | 1 | Analyse | Analyser avec un camarade de classe le MCD pour la partie des horaires. | Une possibilité serait d'avoir une table période pour les horaires de chaque périodes et une table périodes des étudients qui contient un identifiant, la liste des identifiant des élèves qui ont cette période à ce moment là, et le nom de la branche
Mardi 20 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai continué sur la réflexion du MCD, la partie des quizz qui peuvent être aléatoire ou fixe était est très compliqué à imaginer et à concevoir. Je me suis aidé plusieurs fois de l'IA pour vérifier ma conception et qu'il me donne un fil rouge pour pouvoir concevoir un MCD complet et fonctionnel
Mercredi 21 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Conception | Réflexion et réalisation du MCD pour les horaires et les quiz | J'ai continué sur la réflexion du MCD, la partie des quizz qui peuvent être aléatoire ou fixe était est très compliqué à imaginer et à concevoir. Je me suis aidé plusieurs fois de l'IA pour vérifier ma conception et qu'il me donne un fil rouge pour pouvoir concevoir un MCD complet et fonctionnel
Mercredi 21 janvier 2026 | 2 | 2.5 | Analyse | Répondre à un questionnaire fourni par Marc Schilter | Marc Schilter m'a donné plusieurs feuilles avec des questions concernant la façon seront retourné les information par le backend afin qu'il puisse au préalable créer des retours fictif et vérifier que le frontend soit foncitonnel
Jeudi 22 janvier 2026 | 2 | 7 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Débuter la conception du backend en Laravel. J'ai regardé plusieurs vidéos tuto afin de trouver celle qui me convenait le mieux. J'ai du également spécifier lors de la création du projet Laravel qu'il s'agit d'une api afin qu'il crée d'autres fichiers
Vendredi 16 janvier 2026 | 2 | 4 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Transformer toutes les requêtes SQL que Iago Dolfino a créé en migration Laravel. J'ai du faire ce transfert car Laravel utilise les migration et les models pour faire des lien relationnel entre les tables avec leurs noms, les noms des champs etc. J'ai également commencé l'implémentation des première route comme le système de login

## Semaine 3
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
Lundi 12 janvier 2026 | 1 | 0.5 | Meeting | Meeting avec tous les membres de l'équipe et le chef de projet pour discuter du projet dans sa globalité et nous donner un point d'entréer pour débuter
Lundi 26 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Maladie (Travail à la maison) ¦ J'ai continué à travailler sur la conception de l'api en backend, j'ai réalisé le système de login et de registration, et j'ai commencé à implémenter la partie de la conception des classes
Mardi 27 janvier 2026 | 3 | 2.5 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Continuer l'implémentation de l'API, j'ai fini de créer la partie des classes, donc la création de classe et également le fait qu'un utilisateur peut être lié à une classe. J'ai également fait quelques corrections pour la partie du login et registration afin que l'API construit et retourne un token en mode Bearer. Le token est stocké dans la base de donnée afin de vérifier au moment d'un appel d'une autre route à l'api que l'utilisateur soit bien connecté
Mercredi 28 janvier 2026 | 3 | 5 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Maladie (Travail à la maison) ¦ J'ai continué à travailler sur la conception de l'api en backend, j'ai réalisé le système de liaison entre un cours et une classe dans le but d'afficher toutes les informations d'un élèves et qu'on affiche également sa classe et les horaires de cette classe. j'ai également mis en place la vérification des rôles de l'utilisateur connecté afin de vérifier s'il s'agit d'un professeur ou d'un administrateur lors de la création d'une classe. Dans le cas contraire, l'API retourne un message précisent que l'utilisateur connecté n'a pas les droits pour créer une classe
Jeudi 29 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Rendez-vous avec Marc Schilter | On c'est rencontré avec Marc Schilter dans le but de pouvoir faire fonctionner le backend et le frontend ensemble. Nous avons passé pas mal de temps à faire fonctionner le code frontend qu'on a du modifier plusieurs fois afin que les données envoyé et les données reçu corresependant exactement au backend. Nous avons également du corriger quelques petits paramètre du côté de Laravel afin que le serveur Laravel fonctionne sur le PC de Marc Schilter. Nous avons finalement pu faire communiquer le backend avec le frontend pour la partie de login, voir toutes les classes dans la base de données et lié un utilisateur à une classe.
Jeudi 29 janvier 2026 | 3 | 3 | Conception | Création de l'API backend en Laravel | Continuer l'implémentation de l'API, j'ai fait la partie de la création des activités des users et les lier à l'user connecté lors de sa création.
Vendredi 30 | 3 | 2 | Documentation | Remplissage du journal de travail de ces derniers jours

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 9.5
Conception | 47.5
Réalisation | 0
Tests | 0
Documentation | 4
Administratif | 0
Absence | 0
Autre | 0

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre
Meeting